## Product Backlog
Épica | Historias de Usuario | Estimación (Puntos de Historia) | Sprint
Elaboración de un registro y control de segumiento de los pagos de mensualidades realizados por los representantes y/o acudientes pertenecientes a la institución "XXX". | Como administradores de los datos de los representantes y/o acudientes de los estudiantes inscritos en la institución, se requiere un login de inicio de sesión para poder acceder a la data registrada. | 5 | Sprint 1
| Como administrador del curso asignado es necesario poder registrar al representante y/o acudiente que sea de nuevo ingreso, con el fin de poder seguir alimentando la data de la institución. | 5 | Sprint 2
| Como administrador del curso asignado se requiere poder modificar la data de la institución en cuanto haya alguna información errada del representante y/o acudiente. | 8 | Sprint 3
| Como administrador se requiere poder tener una clasificación en el registro de la información con respecto a las mensualidades ya pagadas y no pagadas por el representante y/o acudiente. | 5 | Sprint 4
| Como administrador debo de poder clasificar a los representantes y/o acudientes que se encuentren o no al día con los pagos de las mensualidades. | 5 | Sprint 5
| Como administrador es de gran importancia poder poner en lista de mora a los representantes y/o acudientes que tengas más de tres mensualidades vencidas. | 3
Total Estimación (Puntos de Historia) |  | 31

## Fechas Sprints
Sprint | Fechas de entrega
Sprint 1 | 12-09 al 20-09
Sprint 2 | 21-09 al 27-09
Sprint 3 | 28-09 al 04-09
Sprint 4 | 05-09 al 11-09
Sprint 5 | 11-09 al 16-09

## Product Backlog (2) (hidden)
Historias de Usuario | Nombre de la Historia | Tareas | Puntos de Historia | Avance | Sprint
HU0001 | Definición del producto sofware a desarrollar. |  | 5 | 100% | Sprint 1
HU0002 | Configuración del repositorio. | Configuracion de repositorio del proyecto (GITHUB) https://github.com/andresguecha/EquipoCuatro.git | 2 | 100% | Sprint 1
HU0003 | Prerequisitos | Preparacion de software para la ejecucion del proyecto. | 3 | 0% | Sprint 2
HU0003 | Prerequisitos | Instalacion de Editor texto (vscode). | 2 | 0% | Sprint 2
HU0003 | Prerequisitos | Instalacion de administrador de bases de datos (MySQL). | 5 | 0% | Sprint 2
HU0003 | Prerequisitos | Configuracion del servidor web. | 5 | 0% | Sprint 2
HU0004 | Prerequisitos | Configuracion de base de datos. | 3 | 0%
HU0005 | Diseño de login | Desarrollo Login - inicio de sesion. | 8 |  | Sprint 2
HU0005 | Diseño de login | Creacion de Tabla con los datos del personal administrativo. | 8
HU0006 | Diseño pagina inicial | Desarrollar la pagina inicial, en donde se puedan digitar los criterios de busqueda de usuarios (Cedula padre, Nombre alumno y Curso alumno). | 8 |  | Sprint 2
HU0006 | Diseño pagina inicial | Creacion de tablas con los datos del usuario. | 8
HU0006 | Diseño pagina inicial | Diseño de formularios y o requerimientos web para la muestra de la informacion solicitada a la BD. | 8 |  | Sprint 2
HU0007 | Diseño de visualizacion de pagos | Programar en la aplicacion web la visualizacion de los pagos realizados por parte del acudiente del estudiante. | 8
HU0007 | Diseño de visualizacion de pagos | Es necesario evidenciar si el pago de la matricula ya fue realizado y de no ser asi mostrar el no pago y valor pendiente. | 8
|  | Total | 74

## Sprint Backlog 1
Sprint 1
Historia | Tareas | En proceso | Terminado
Como administradores de los datos de los representantes y/o acudientes de los estudiantes inscritos en la institución, se requiere un login de inicio de sesión para poder acceder a la data registrada. | Configuracion de repositorio del proyecto (GITHUB) |  | X
| Preparacion de software para la ejecucion del proyecto. |  | X
| Instalacion de Editor texto (vscode). |  | X
| Configuracion del servidor web. |  | X
| Configuración del Login - inicio de sesion. |  | X

## Burndown chart Sprint 1
Sprint 1 FECHA: 12-09 al 20-09
Puntos de Historia | Días del Sprint | Puntos ejecutados del Sprint
5 | 1 | 5
4.375 | 2 | 5
3.75 | 3 | 5
3.125 | 4 | 3
2.5 | 5 | 3
1.875 | 6 | 3
1.25 | 7 | 1
0.625 | 8 | 1
0 | 9 | 0
0.625